## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Nademo Yosef |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 15 heurs 9 minutes |  |  | Date: | 21.03.2025 au 30.05.2025
|  | 540 | 370 | 910
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
12 | 2025-03-21 | 1 |  | Meeting | Discussion,explication de CDC
12 | 2025-03-21 |  | 15 | Documentation | preparation des documents,telechargement des documents nécessaires |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2025-03-21 |  | 10 | Documentation | Ajouter des taches(effectuées-planifiées) dans Journal de travail |  | Développement | 2 | 5
12 | 2025-03-21 |  | 30 | Design | Création des modeles d'application mobile, les ecrans necessaires |  | Test | 3 | 10
12 | 2025-03-21 |  | 5 | Documentation | Rendre le travail effectue sur Github, et faire une release |  | Documentation | 4 | 15
13 | 2025-03-28 |  | 20 | Meeting | Discussion, des taches du projet |  | Meeting | 5 | 20
13 | 2025-03-28 | 2 | 45 | Design | Création des modeles d'application mobile, les ecrans necessaires |  | Présentation | 6 | 25
14 | 2025-04-04 | 1 |  | Design | Created maquette(design + prototype) |  | Design | 7 | 30
14 | 2025-04-04 | 1 | 20 | Développement | tous les écrans, j'ai écrit la logique, que j'implémenterai plus tard ; j'ai créé la logique pour le bouton retour, je l'ai implémentée ; j'ai fait des routes pour les écrans ; [AU TOTAL] j'ai fait une bonne base de projet et j'ai implémenté la logique retour. |  | Autre | 8 | 35
14 | 2025-04-04 |  | 15 | Autre | JDT GitHub(Commits + release) |  |  |  | 40
15 | 2025-04-11 |  | 20 | Meeting | … discution avec classe et professeur |  |  |  | 45
15 | 2025-04-11 | 1 |  | Développement | devlopement du code pour navigation,redirection avec des bouttons, Creation des styles:Label les buttons plus aproche au figma maquette(main) |  |  |  | 50
15 | 2025-04-11 |  | 10 | Design | Modiffication des modeles d'application mobile, ajout des labels + export de nouvelle maquette |  |  |  | 55
15 | 2025-04-11 | 1 |  | Développement | devlopement du code pour navigation,redirection avec des bouttons, Creation des styles:Label les buttons plus aproche au figma maquette. Faire ca pour chaque ecran(Tags,Importation), création des Styles pour Import et Tags. Modification des XAML pour Tags et Import
18 | 2025-05-02 |  | 30 | Développement | debuggin , le projet n'était pas lançable même après le débogage et la reconstruction de l'ensemble du projet, il ne s'est pas lancé normalement, ce n'est pas de ma faute, mais il y avait des erreurs de compilation | rebuilding du projet
18 | 2025-05-02 | 1 | 30 | Développement | implementation du backend + connexion avec DB + appmobile(en utilisant le guide)
19 | 2025-05-09 | 1 | 30 | Développement | implementation du backend + connexion avec DB + appmobile(en utilisant le guide)+ debugging; Methode pour importer des livres app-api-db | Methode pour importer des livres app-api-db
19 | 2025-05-09 |  | 50 | Développement | deckerization (creation des containers pour backend, DB); configuration de init.sql (creatino de DB , creation d'une table, commandes d'insertion) | .yml .deckerfile init.sql
19 | 2025-05-09 |  | 40 | Développement | creation de model + modifictaion ; modification + Combiner l'initialisation de la base de données avec le démarrage de l'application dans une fonction asynchrone (app) | app.listen(port, async () => {}
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
300 | 200 | Développement | 0.34722
0 | 0 | Test | 0
0 | 30 | Documentation | 0.020833
60 | 40 | Meeting | 0.069444
0 | 0 | Présentation | 0
180 | 85 | Design | 0.18403
0 | 15 | Autre | 0.010417
|  | Total | 0.63194