## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Nom Prénom |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 7 heurs 40 minutes |  |  | Date: | 21.03.2025 au 30.05.2025
|  | 300 | 160 | 460
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
12 | 2025-03-21 | 1 |  | Meeting | Discussion,explication de CDC
12 | 2025-03-21 |  | 15 | Documentation | preparation des documents,telechargement des documents nécessaires |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2025-03-21 |  | 10 | Documentation | Ajouter des taches(effectuées-planifiées) dans Journal de travail |  | Développement | 2 | 5
12 | 2025-03-21 |  | 30 | Design | Création des modeles d'application mobile, les ecrans necessaires |  | Test | 3 | 10
12 | 2025-03-21 |  | 5 | Documentation | Rendre le travail effectue sur Github, et faire une release |  | Documentation | 4 | 15
13 | 2025-03-28 |  | 20 | Meeting | Discussion, des taches du projet |  | Meeting | 5 | 20
13 | 2025-03-28 | 2 | 45 | Design | Création des modeles d'application mobile, les ecrans necessaires |  | Présentation | 6 | 25
14 | 2025-04-04 | 1 |  | Design | Created maquette(design + prototype) |  | Design | 7 | 30
14 | 2025-04-04 | 1 | 20 | Développement | tous les écrans, j'ai écrit la logique, que j'implémenterai plus tard ; j'ai créé la logique pour le bouton retour, je l'ai implémentée ; j'ai fait des routes pour les écrans ; [AU TOTAL] j'ai fait une bonne base de projet et j'ai implémenté la logique retour. |  | Autre | 8 | 35
14 | 2025-04-04 |  | 15 | Autre | JDT GitHub(Commits + release) |  |  |  | 40
45
50
55
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
60 | 20 | Développement | 0.055556
0 | 0 | Test | 0
0 | 30 | Documentation | 0.020833
60 | 20 | Meeting | 0.055556
0 | 0 | Présentation | 0
180 | 75 | Design | 0.17708
0 | 15 | Autre | 0.010417
|  | Total | 0.31944